## SYNTHESE
État | Nombre | Cause initiale | Traitement | Décision restante
CONFORME_VACANCES | 47 | VACANCES_SCOLAIRES | Information calendrier ; dates inchangées.
CONTROLE_MANUEL_LOCAL | 3 | WEEKEND_FERIE | Conduite liée à une instruction sous décision locale. | Choix local ultérieur ; non bloquant.
EXCLU_NON_RECURRENT | 1 | WEEKEND_FERIE¦VEILLE_FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES | Événement extraordinaire absent du programme 2027.
REPOSITIONNE | 2 | FERIE | Créneau conforme documenté dans DETAIL_70.
REPOSITIONNE | 6 | FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES | Créneau conforme documenté dans DETAIL_70.
REPOSITIONNE | 8 | VEILLE_FERIE | Créneau conforme documenté dans DETAIL_70.
REPOSITIONNE | 2 | WEEKEND_FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES | Créneau conforme documenté dans DETAIL_70.
REPOSITIONNE | 1 | WEEKEND_FERIE¦VEILLE_FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES | Créneau conforme documenté dans DETAIL_70.

## DETAIL_70
ID | Activité | OI | Date avant | Date après | Contrainte initiale | État final | Motif | Règle appliquée
qv-source-852 | Intégration personnel DPS, phase I | DPS:B1, DPS:B2, DPS:C1, DPS:G1 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
qv-source-856 | Intégration personnel DPS, phase II | DPS:B1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
qv-source-857 | Intégration personnel DPS, phase II | DPS:B2 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
qv-source-855 | Intégration personnel DPS, phase II | DPS:C1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
qv-source-854 | Intégration personnel DPS, phase II | DPS:G1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
qv-source-853 | Échange tenue | JSP:B1, JSP:C1, JSP:G1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
qv-source-859 | Répétition garde drapeau RA'25 | DAP:Y3, DPS:C1, DPS:G1 | 2027-01-07 | 2027-01-07 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
qv-source-858 | Échange tenue | JSP:B1, JSP:C1, JSP:G1 | 2027-01-07 | 2027-01-07 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-EXERCICE-DAP-1-9890D687:O4:S1 | Exercice DAP 1 | DAP:Y4 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-VISION-LOCALE-DPS-EA8354D4:O3:S1 | Vision locale DPS | DPS:C1 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV27:EMSEA:SESSION:04 | Séance État-major | SDIS | 2027-03-30 | 2027-03-30 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV27:PROJ:QV26-COURS-DE-CADRES-EXERCICE-DPS-DAP-1-8AF88C67:2027-03-31:1900:Y1-Y2-Y3-Y4 | Cours de cadres exercice DPS-DAP 1 | DAP:Y1, DAP:Y2, DAP:Y3, DAP:Y4 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV27:PROJ:QV26-SEANCE-COMMUNICATION-F5-6-EC40FEBC:2027-03-31:1800:G1-Y1 | Séance communication F5/6 | DAP:Y1, DPS:G1 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-COURS-DE-CADRES-EXERCICE-DPS-DAP-1-8AF88C67:O1:S1 | Cours de cadres exercice DPS-DAP 1 | DPS:B1, DPS:B2, DPS:C1 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-CONDUITE-TP9000-FORMATION-CONTINUE-1-2-5D809A90:O6:S1 | Conduite TP9000, formation continue 1.2 | DPS:G1 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-EXERCICE-FOBA-2ED42E4A:O1:S1 | Exercice FOBA | OI_NON_DOCUMENTE_2027 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-FORMATION-MEA-1-0-7408CDDA:O4:S1 | Formation MEA 1.0 | OI_NON_DOCUMENTE_2027 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-PREPARATION-CONCOURS-DE-LA-FVSP-B8EB26E1:O6:S1 | Préparation concours de la FVSP | DPS:B1, DPS:B2, DPS:C1, DPS:G1 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-CONDUITE-TP9000-FORMATION-CONTINUE-1-2-5D809A90:O7:S1 | Conduite TP9000, formation continue 1.2 | DPS:G1 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV27:PROJ:QV26-COURS-DE-CADRES-EXERCICE-DPS-1-EC74513E:2027-04-01:1830:G1 | Cours de cadres exercice DPS 1 | DPS:G1 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-EXERCICE-DAP-2-6285EF74:O1:S1 | Exercice DAP 2 | DAP:Y2 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-PREPARATION-CONCOURS-DE-LA-FVSP-B8EB26E1:O7:S1 | Préparation concours de la FVSP | DPS:B1, DPS:B2, DPS:C1, DPS:G1 | 2027-04-08 | 2027-04-08 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-COURS-DE-CADRES-EXERCICE-DAP-3-8C02654D:O1:S1 | Cours de cadres exercice DAP 3 | DAP:Y2 | 2027-04-10 | 2027-04-10 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-SECURITE-FEU-FETE-NATIONALE-C29B7F0B:O1:S1 | Sécurité feu・Fête Nationale | DPS:C1 | 2027-07-30 | 2027-07-30 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-COURS-DE-CADRES-EXERCICE-DAP-4-CF22E79B:O1:S1 | Cours de cadres exercice DAP 4 | DAP:Y1 | 2027-08-05 | 2027-08-05 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-COURS-DE-CADRES-EXERCICE-DAP-4-CF22E79B:O2:S1 | Cours de cadres exercice DAP 4 | DAP:Y2 | 2027-08-05 | 2027-08-05 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-SECURITE-FEU-FETE-MEDIEVALE-5917D3F5:O1:S1 | Sécurité feu · Fête Médiévale | DPS:C1 | 2027-08-07 | 2027-08-07 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-SECURITE-FEU-FETE-MEDIEVALE-5917D3F5:O2:S1 | Sécurité feu · Fête Médiévale | DPS:C1 | 2027-08-07 | 2027-08-07 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-SECURITE-FEU-FETE-MEDIEVALE-5917D3F5:O3:S1 | Sécurité feu · Fête Médiévale | DPS:C1 | 2027-08-08 | 2027-08-08 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-SECURITE-FEU-FETE-MEDIEVALE-5917D3F5:O4:S1 | Sécurité feu · Fête Médiévale | DPS:C1 | 2027-08-08 | 2027-08-08 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-SEANCE-CADRES-0972877C:O1:S1 | Séance cadres | DAP:Y2 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-8-KM-DU-SDIS-D2C38C47:O1:S1 | 8 km du SDIS | DAP:Y1, DAP:Y2, DAP:Y3, DAP:Y4, DPS:B1, DPS:B2, DPS:C1, DPS:G1 | 2027-08-13 | 2027-08-13 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-JOURNEE-DES-FAMILLES-20BDA6AB:O5:S1 | Journée des familles | DPS:C1 | 2027-08-14 | 2027-08-14 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV27:EMSEA:SESSION:07 | Séance État-major | SDIS | 2027-08-17 | 2027-08-17 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV27:PROJ:QV26-SEANCE-COMMUNICATION-F5-6-EC40FEBC:2027-08-18:1800:G1-Y1 | Séance communication F5/6 | DAP:Y1, DPS:G1 | 2027-08-18 | 2027-08-18 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-COURS-DE-CADRES-EXERCICE-DPS-2-D7F0BFF7:O2:S1 | Cours de cadres exercice DPS 2 | DPS:B1 | 2027-08-18 | 2027-08-18 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV27:PROJ:QV26-COURS-DE-CADRES-EXERCICE-DPS-2-D7F0BFF7:2027-08-18:1900:B2 | Cours de cadres exercice DPS 2 | DPS:B2 | 2027-08-18 | 2027-08-18 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-COURS-DE-CADRES-EXERCICE-DPS-2-D7F0BFF7:O1:S1 | Cours de cadres exercice DPS 2 | DPS:C1 | 2027-08-18 | 2027-08-18 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-COURS-DE-CADRES-FORMATEURS-MEA-2-40EAD3D2:O1:S1 | Cours de cadres Formateurs MEA 2 | OI_NON_DOCUMENTE_2027 | 2027-08-18 | 2027-08-18 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV27:PROJ:QV26-SEANCE-DIRECTION-JSP-32B2ACA4:2027-08-19:1830:Caserne-G1 | Séance Direction JSP | JSP:B1, JSP:C1, JSP:G1 | 2027-08-19 | 2027-08-19 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-COURS-DE-CADRES-EXERCICE-CAR-FB6A81CD:O1:S1 | Cours de cadres exercice CAR | OI_NON_DOCUMENTE_2027 | 2027-08-19 | 2027-08-19 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-EXERCICE-PR-3-1-D96B09DB:O1:S1 | Exercice PR 3.1 | OI_NON_DOCUMENTE_2027 | 2027-08-19 | 2027-08-19 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-FORMATION-RELATION-AVEC-LA-PRESSE-63E476BF:O4:S1 | Formation relation avec la presse | DPS:G1 | 2027-08-20 | 2027-08-20 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-CONDUITE-TP9000-FORMATION-CONTINUE-2-2-CC09656E:O2:S1 | Conduite TP9000, formation continue 2.2 | DPS:G1 | 2027-10-13 | 2027-10-13 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-PASSEPORT-VACANCES-55E662D2:O1:S1 | Passeport-Vacances | DPS:G1 | 2027-10-15 | 2027-10-15 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-EXERCICE-DAP-4-46753B3A:O2:S1 | Exercice DAP 4 | DAP:Y2 | 2027-10-16 | 2027-10-16 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV26-CONDUITE-TP9000-FORMATION-CONTINUE-2-2-CC09656E:O3:S1 | Conduite TP9000, formation continue 2.2 | DPS:G1 | 2027-10-20 | 2027-10-20 | VACANCES_SCOLAIRES | CONFORME_VACANCES | Vacances scolaires seules : information calendrier, non bloquante. | Arbitrage MOA vacances seules
QV27:CONDUITE:B1:N02a:2027-09-18:1030 | Conduite, formation continue | DPS:B1 | 2027-09-18 | 2027-09-18 | WEEKEND_FERIE | CONTROLE_MANUEL_LOCAL | Conduite après instruction FEU réelle QV27:OI:QV26-INSTR-DEMI-SCT-FEU-8D0C9417:B1:2027-09-18:0730 ; date de la source à décider localement. | Décision locale ultérieure, non bloquante
QV27:CONDUITE:B2:N02a:2027-09-18:1030 | Conduite, formation continue | DPS:B2 | 2027-09-18 | 2027-09-18 | WEEKEND_FERIE | CONTROLE_MANUEL_LOCAL | Conduite après instruction FEU réelle QV27:OI:QV26-INSTR-DEMI-SCT-FEU-8D0C9417:B2:2027-09-18:0730 ; date de la source à décider localement. | Décision locale ultérieure, non bloquante
QV27:CONDUITE:C1:N02a:2027-09-18:1030 | Conduite, formation continue | DPS:C1 | 2027-09-18 | 2027-09-18 | WEEKEND_FERIE | CONTROLE_MANUEL_LOCAL | Conduite après instruction FEU réelle QV27:OI:QV26-INSTR-DEMI-SCT-FEU-8D0C9417:C1:2027-09-18:0730 ; date de la source à décider localement. | Décision locale ultérieure, non bloquante
QV26-TOUR-DE-FRANCE-FEMMES-26-4BF12176:O1:S1 | Tour de France Femmes '26 | DPS:B1, DPS:B2, DPS:C1, DPS:G1 | 2027-07-31 |  | WEEKEND_FERIE¦VEILLE_FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES | EXCLU_NON_RECURRENT | Événement extraordinaire non récurrent ; aucune décision métier d'intégration en 2027. | Décision MOA : événement extraordinaire non reconduit
QV27:DAPCOND:2027-05-17:Y1:1830 | Conduite, formation continue | DAP:Y1 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | FERIE | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV27:PROJ:QV26-SEANCE-DIRECTION-JSP-32B2ACA4:2027-05-17:1830:Caserne-G1 | Séance Direction JSP | JSP:B1, JSP:C1, JSP:G1 | 2027-05-17 | 2027-05-28 | FERIE | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV26-FORMATION-PERMANENTS-4F48A9D0:O2:S1 | Formation permanents | DPS:G1 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV26-EXERCICE-JSP-4-E8680A47:O1:S1 | Exercice JSP 4 | JSP:C1 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV26-EXERCICE-DAP-3-618B0715:O1:S1 | Exercice DAP 3 | DAP:Y2 | 2027-05-06 | 2027-05-13 | FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV26-EXERCICE-DAP-2-6285EF74:O4:S1 | Exercice DAP 2 | DAP:Y4 | 2027-05-06 | 2027-05-13 | FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV26-PREPARATION-CONCOURS-DE-LA-FVSP-B8EB26E1:O8:S1 | Préparation concours de la FVSP | DPS:B1, DPS:B2, DPS:C1, DPS:G1 | 2027-05-06 | 2027-05-10 | FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV26-INTRODUCTION-PIONNIER-999BBC8C:O1:S1 | Introduction PIONNIER | DPS:G1 | 2027-05-06 | 2027-05-13 | FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV27:DAPCOND:2027-03-25:Y3:1830 | Conduite, formation continue | DAP:Y3 | 2027-03-25 | 2027-03-24 | VEILLE_FERIE | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV26-PREPARATION-CONCOURS-DE-LA-FVSP-B8EB26E1:O5:S1 | Préparation concours de la FVSP | DPS:B1, DPS:B2, DPS:C1, DPS:G1 | 2027-03-25 | 2027-03-19 | VEILLE_FERIE | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV26-FORMATION-OPERATEUR-VPC-1-4-C69575A3:O1:S1 | Formation opérateur VPC 1.4 | DPS:G1 | 2027-03-25 | 2027-04-02 | VEILLE_FERIE | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV27:PROJ:QV26-SEANCE-COMMUNICATION-F5-6-EC40FEBC:2027-05-05:1800:G1-Y1 | Séance communication F5/6 | DAP:Y1, DPS:G1 | 2027-05-05 | 2027-05-14 | VEILLE_FERIE | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV26-EXERCICE-DPS-DAP-1-7F1E9444:O2:S1 | Exercice DPS-DAP 1 | DAP:Y4 | 2027-05-05 | 2027-05-19 | VEILLE_FERIE | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV26-EXERCICE-DPS-DAP-1-7F1E9444:O1:S1 | Exercice DPS-DAP 1 | DPS:B2 | 2027-05-05 | 2027-05-19 | VEILLE_FERIE | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV26-FORMATION-PERMANENTS-4F48A9D0:O3:S1 | Formation permanents | DPS:G1 | 2027-05-05 | 2027-05-12 | VEILLE_FERIE | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV27:EMSEA:SESSION:05 | Séance État-major | SDIS | 2027-05-05 | 2027-05-11 | VEILLE_FERIE | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV27:CONDUITE:G1:N02b:2027-03-27:1030 | Conduite, formation continue | DPS:G1 | 2027-03-27 | 2027-06-05 | WEEKEND_FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES | REPOSITIONNE | Conduite après instruction réelle QV26-INSTR-DEMI-SCT-ABC-C49C7121:O7:S1, même OI et demi-section. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV26-EXERCICE-JSP-3-0AFB4398:O3:S1 | Exercice JSP 3 | JSP:G1 | 2027-03-27 | 2027-04-17 | WEEKEND_FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES | REPOSITIONNE | Créneau hors férié, veille et week-end férié ; horaire et identité conservés. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end
QV27:CONDUITE:G1:N04b:2027-07-31:1030 | Conduite, formation continue | DPS:G1 | 2027-07-31 | 2027-05-22 | WEEKEND_FERIE¦VEILLE_FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES | REPOSITIONNE | Conduite après instruction réelle QV26-INSTR-DEMI-SCT-ABC-C49C7121:O5:S1, même OI et demi-section. | Arbitrage MOA férié/veille/week-end

## LOCAL_REVIEW_15
ID occurrence | Type | OI | Site | Section/demi-section | Activité | Date | Jour | Contrainte | Instruction source | Responsable/C sct si disponible | Décision locale | Commentaire
QV26-INSTR-SCT-KICK-OFF-5DBF1193:O7:S1 | Instruction | DPS:B1 | B1 | N03 | Instr sct - KICK-OFF | 2027-03-27 | Samedi | WEEKEND_FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES |  | Chef section DPS |  | Le site / C sct décide individuellement de conserver ou repositionner la date.
QV26-INSTR-SCT-KICK-OFF-5DBF1193:O5:S1 | Instruction | DPS:B2 | B2 | N03 | Instr sct - KICK-OFF | 2027-03-27 | Samedi | WEEKEND_FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES |  | Chef section DPS |  | Le site / C sct décide individuellement de conserver ou repositionner la date.
QV26-INSTR-SCT-KICK-OFF-5DBF1193:O6:S1 | Instruction | DPS:C1 | C1 | N03 | Instr sct - KICK-OFF | 2027-03-27 | Samedi | WEEKEND_FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES |  | Chef section DPS |  | Le site / C sct décide individuellement de conserver ou repositionner la date.
QV27:COVERAGE:G1:KICK-OFF:demi-section:N02b | Instruction | DPS:G1 | G1 | N02b | Instr demi-sct - KICK-OFF | 2027-03-27 | Samedi | WEEKEND_FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES |  | Chef section DPS |  | Le site / C sct décide individuellement de conserver ou repositionner la date.
QV26-INSTR-DEMI-SCT-VARIA-D51E6F19:O8:S1 | Instruction | DPS:B1 | B1 | N02a | Instr demi-sct - VARIA | 2027-05-15 | Samedi | WEEKEND_FERIE |  | Chef section DPS |  | Le site / C sct décide individuellement de conserver ou repositionner la date.
QV26-INSTR-DEMI-SCT-VARIA-D51E6F19:O9:S1 | Instruction | DPS:B2 | B2 | N02a | Instr demi-sct - VARIA | 2027-05-15 | Samedi | WEEKEND_FERIE |  | Chef section DPS |  | Le site / C sct décide individuellement de conserver ou repositionner la date.
QV26-INSTR-DEMI-SCT-VARIA-D51E6F19:O7:S1 | Instruction | DPS:C1 | C1 | N02a | Instr demi-sct - VARIA | 2027-05-15 | Samedi | WEEKEND_FERIE |  | Chef section DPS |  | Le site / C sct décide individuellement de conserver ou repositionner la date.
QV26-INSTR-DEMI-SCT-ABC-C49C7121:O4:S1 | Instruction | DPS:G1 | G1 | N05b | Instr demi-sct - ABC | 2027-05-15 | Samedi | WEEKEND_FERIE |  | Chef section DPS |  | Le site / C sct décide individuellement de conserver ou repositionner la date.
QV27:OI:QV26-INSTR-DEMI-SCT-VARIA-D51E6F19:G1:2027-07-31:0730 | Instruction | DPS:G1 | G1 | N04b | Instr demi-sct - VARIA | 2027-07-31 | Samedi | WEEKEND_FERIE¦VEILLE_FERIE¦VACANCES_SCOLAIRES |  | Chef section DPS |  | Le site / C sct décide individuellement de conserver ou repositionner la date.
QV27:CONDUITE:B1:N02a:2027-09-18:1030 | Conduite | DPS:B1 | B1 | N02a | Conduite, formation continue | 2027-09-18 | Samedi | WEEKEND_FERIE | QV27:OI:QV26-INSTR-DEMI-SCT-FEU-8D0C9417:B1:2027-09-18:0730 | Chef section DPS |  | Conduite après FEU réel ; suit la décision locale sur la date de cette instruction.
QV27:OI:QV26-INSTR-DEMI-SCT-FEU-8D0C9417:B1:2027-09-18:0730 | Instruction | DPS:B1 | B1 | N02a | Instr demi-sct - FEU | 2027-09-18 | Samedi | WEEKEND_FERIE |  | Chef section DPS |  | Le site / C sct décide individuellement de conserver ou repositionner la date.
QV27:CONDUITE:B2:N02a:2027-09-18:1030 | Conduite | DPS:B2 | B2 | N02a | Conduite, formation continue | 2027-09-18 | Samedi | WEEKEND_FERIE | QV27:OI:QV26-INSTR-DEMI-SCT-FEU-8D0C9417:B2:2027-09-18:0730 | Chef section DPS |  | Conduite après FEU réel ; suit la décision locale sur la date de cette instruction.
QV27:OI:QV26-INSTR-DEMI-SCT-FEU-8D0C9417:B2:2027-09-18:0730 | Instruction | DPS:B2 | B2 | N02a | Instr demi-sct - FEU | 2027-09-18 | Samedi | WEEKEND_FERIE |  | Chef section DPS |  | Le site / C sct décide individuellement de conserver ou repositionner la date.
QV27:CONDUITE:C1:N02a:2027-09-18:1030 | Conduite | DPS:C1 | C1 | N02a | Conduite, formation continue | 2027-09-18 | Samedi | WEEKEND_FERIE | QV27:OI:QV26-INSTR-DEMI-SCT-FEU-8D0C9417:C1:2027-09-18:0730 | Chef section DPS |  | Conduite après FEU réel ; suit la décision locale sur la date de cette instruction.
QV27:OI:QV26-INSTR-DEMI-SCT-FEU-8D0C9417:C1:2027-09-18:0730 | Instruction | DPS:C1 | C1 | N02a | Instr demi-sct - FEU | 2027-09-18 | Samedi | WEEKEND_FERIE |  | Chef section DPS |  | Le site / C sct décide individuellement de conserver ou repositionner la date.